福建省人民防空办公室文件

闽人防办〔2020〕67号

福建省人民防空办公室关于印发新修订《福建省人民防空工程质量监督管理规定》的通知

各设区市、平潭综合实验区人防办:

新修订的《福建省人民防空工程质量监督管理规定》已经省人防办第八次主任办公会议研究通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。《福建省人民防空质量监督管理规定》（闽人防办〔2016〕90号）即行废止。

福建省人民防空办公室

2020年12月14日

（此件主动公开）

福建省人民防空工程质量监督管理规定

第一章  总则

第一条 为加强和规范人民防空工程（以下简称人防工程）质量监督管理，根据《中华人民共和国人民防空法》、《建设工程质量管理条例》、《福建省人民防空条例》和国家人防办下发的《人民防空工程质量监督管理规定》，结合本省实际，制定本规定。

第二条 本规定适用于新建、扩建、改建和加固改造的人防工程质量监督工作。

人防工程质量监督包括对单建式人防工程、防空地下室（附建式人防工程）和兼顾人防工程（兼顾人民防空需要的地下工程）的质量监督。

第三条 人防工程质量监督管理是人防主管部门或其委托的人防工程质量监督机构根据国家有关法律法规和工程建设强制性标准，对人防工程责任主体履行质量行为和工程实体质量实施监督检查的行政行为。

第二章  机构与职责

第四条 人防工程质量监督实行属地管理。省人防主管部门负责全省人防工程质量管理工作，设区的市和县（市、区）人防主管部门以及委托的人防工程质量监督机构负责本行政区域内人防工程日常质量监督管理。

- 第五条 人防工程建设、勘察、设计、监理、施工单位和人

- 防工程防护（化）设备生产安装企业，应当依照人防工程和建筑工程建设管理有关法律法规、建设标准从事建设活动，依法承担

- 人防工程质量责任，接受人防工程质量监督人员的监督检查。

第六条 人防工程质量监督机构对单建式人防工程进行全面质量监督；对防空地下室和兼顾人防工程进行防护方面的质量监督，主要内容包括：防护结构、防护（化）设施、战时使用的通风、给排水、电气等专业以及平战功能转换措施等。

第七条 人防工程质量监督机构对人防工程项目的监督包括以下内容：

（一）对人防工程项目实施专项检查和抽查;

（二）对人防工程竣工验收进行监督;

（三）参与人防工程质量事故的调查处理。

第三章 程序与方法

第八条 人防工程质量监督应当依照下列程序进行：

（一）受理和办理人防工程质量监督手续；

（二）制定人防工程质量监督方案并组织实施；

（三）对人防工程质量责任主体履行人防工程质量义务情况、人防工程实体质量进行专项检查和抽查；

（四）监督人防工程竣工验收；

（五）编制人防工程质量监督报告；

（六）建立人防工程质量监督档案。

第九条 人防主管部门在核发防空地下室或兼顾人防工程行政许可文件时，应以防空地下室质量监督告知书(详附件1)的方式，告知建设单位在项目开工前，到人防工程质量监督机构办理人防工程质量监督手续。并在作出行政许可1个月内，向人防工程质量监督机构提供行政许可批准文件复印件和防空地下室施工图电子文档。

第十条 建设单位在办理人防工程质量监督手续时，应提供以下材料：

（一）《福建省人防工程质量监督申报表》(详附件2)；

（二）《人防工程建设监理企业承揽项目情况登记表》(详附件3)；

（三）《人防工程建设施工企业承揽项目情况登记表》(详附件4)；

（四）审查合格的单建式人防工程施工图纸（含电子版）。

第十一条 对建设单位提交的资料，人防工程质量监督机构应在2个工作日内审核完毕。符合规定的，应发给《人防工程质量监督工作方案》(详附件6)（以下简称《方案》）；不符合规定的，应书面一次性告知申请人须补充的资料。 质量监督人员在工程质量监督过程中，应认真执行《方案》。如实际情况或条件发生重大变化而需要调整《方案》时，应由人防工程质量监督机构负责人组织修改后通知建设、施工、监理单位。

第十二条 建设单位在人防工程施工前，应组织人防工程参建责任单位，召开技术交底会或质量预控会。并提前3个工作日，书面通知人防工程质量监督机构参加会议。人防工程质量监督机构应明确质量监督重点内容、程序、方法、人防工程质量控制点以及参建各方履行的质量责任等内容，做好《人防工程质量监督交底记录》(详附件7)。

第十三条 人防工程质量监督机构应按照《方案》，随机派出两名以上质量监督人员组成监督组，对人防工程质量实施监督检查，做好《人防工程质量监督记录》(详附件8)。

第十四条 人防工程质量控制点是人防工程质量监督机构进行工程实体质量检查的主要节点。其中，对涉及人防工程结构安全和防护功能等重要部位设置的质量控制点是专项检查节点，须由质量监督人员到施工现场进行监督检查；其它节点实行每半年不定期抽查一次。

第十五条 监理单位在进行人防工程质量控制点分项工程质量评定或防护设备进场质量检查时，应按照《方案》要求，同步拍取相关施工节点图像资料，形成《人防工程质量控制点检查图像资料记录表》(详附件9)，并发送到人防工程质量监督机构公布的电子邮箱。

第十六条 建设单位根据《方案》明确的时间要求，以《人防工程质量监督检查申报单》(详附件10)的形式，书面通知人防工程质量监督机构派员到施工现场，进行人防工程质量控制点专项检查。人防工程质量监督机构在规定时间内不参加专项检查，又未对监理单位发送的《人防工程质量控制点检查图像资料记录表》提出意见的，专项检查视为通过。

第十七条 人防工程防护（化）设备生产安装企业在防护（化）设备初次进场施工前5个工作日，向人防工程质量监督机构填报《人防工程防护（化）设备安装企业承揽项目情况登记表》(详附件5)。

第十八条 人防工程质量监督机构在实施人防工程监督检查时，发现相关责任单位在建设中存在违法违规行为或工程存在质量问题的，应出具《人防工程建设问题整改通知单》(详附件11)。监理单位应督促施工单位或防护（化）设备生产安装企业，及时对存在的违法违规行为或工程质量问题进行整改，组织复查。整改合格后，将《人防工程建设问题整改回复单》(详附件12)报人防工程质量监督机构，需要提供的相关《人防工程质量控制点检查图像资料记录表》，同步发送到人防工程质量监督机构公布的电子邮箱。

人防工程质量监督机构在监督检查中发现人防工程施工图存在违反设计规范强制性条文要求的，应报请人防主管部门依规处理。

第十九条 人防工程实体质量监督检查主要方式：

（一）抽查内业资料。重点抽查施工、监理等单位关于保证结构安全和防护功能的工程技术资料，检查其同步性、完整性和真实性；

（二）抽查实体质量。采用目测、检测仪器、委托第三方检测机构等方式对工程实体质量和施工作业面的施工质量进行随机检查。

第二十条 各地区可结合实际情况，创新监管方式，并对《工程质量监督工作方案》进行优化，具体做法应在该方案中明确。鼓励采取“双随机一公开”和电子图像报审等监管模式，简化办事程序，提高工作效率，减少现场检查频次，减轻企业负担。

第二十一条 人防工程竣工验收应当符合以下条件：

（一）完成人防工程设计文件要求的各项内容，达到国家规定的防护标准和质量标准；

（二）完成人防工程质量验收评定所要求的相关内业文件；

（三）平战结合人防工程达到平战转换所规定的要求。

第二十二条 人防工程竣工验收由建设单位组织，建设单位应在竣工验收前3个工作日，以《人防工程质量监督检查申报单》形式，书面通知人防工程质量监督机构参加竣工验收。竣工验收时，人防工程质量监督机构应对人防工程竣工验收的组织形式、程序是否符合相关规定和验收结论是否明确进行监督，形成《人防工程竣工验收监督记录表》(详附件13)。人防工程质量监督机构在规定时间内无故不参加竣工验收的，视为工程验收组织形式、程序等获得其认可。

第二十三条 人防工程验收合格后，建设单位应将签章完整、结论明确的《人防工程竣工验收报告》(详附件14)等竣工验收文件报人防工程质量监督机构。符合规定要求的，人防工程质量监督机构应出具《人防工程竣工验收资料收件单》(详附件16)，并在3个工作日内，向人防主管部门提交《人防工程质量监督报告》(详附件15)。

第二十四条 人防工程质量监督机构发现人防工程竣工验收过程中有违反国家建设工程质量管理规定或弄虚作假行为的，应当在收到竣工验收文件3个工作日内，向建设单位发出《人防工程建设问题整改通知单》，责令建设单位重新组织竣工验收。

第二十五条 人防工程质量监督机构应将人防工程质量监督过程产生的质量监督文书和竣工验收文件等资料，按照项目分别归档完整，并长期保存。

第四章  法律责任

第二十六条 人防工程建设、监理、施工单位和人防工程防护（化）设备生产安装企业在人防工程建设中有发生违法违规行为的，由人防主管部门依法进行处罚。

第二十七条 人防工程质量监督人员违反工作纪律或相关规定，造成不良后果的，应撤销其质量监督岗位资格，由所在单位按照有关规定给予相应处分。因玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章  附 则

第二十八条 本规定由福建省人民防空办公室负责解释。

第二十九条 本规定自颁发之日起施行。原《福建省人民防空工程质量监督管理暂行规定》（闽人防办〔2016〕90号）即行废止。

附件1

福建省防空地下室质量监督告知书

：

你单位                  项目的防空地下室已通过人防行政审批， 请于工程开工前1周到（人防工程质量监督机构地址），向（质量监督机构）申报人防工程质量监督手续。同时告知以下事项：

一、承担人防工程建设监理和防护（化）设备生产安装企业应该具备国家规定的人防工程资质条件。满足人防工程资质条件的监理和防护（化）设备生产安装企业可在福建省人民防空办公室门户网站(www.fjrf.gov.cn)查询。

二、人防工程质量监督按照《福建省人民防空工程质量管理规定》（闽人防办〔2020〕  号）有关规定执行，相关表格可在福建省人民防空办公室门户网站(www.fjrf.gov.cn)下载。

三、未实施质量监督的人防工程，不得组织竣工验收。

四、人防工程监督人员在质量监督过程中，严禁“索、拿、卡”行为；严禁收取“误餐费”等各种补贴；严禁推销建筑材料、构配件及人防工程防护（化）设备。若出现上述情况，相关单位可通过网站或电话投诉到本级或上级人防主管部门,投诉电话：xxxxxxxx（本级人防主管部门）；xxxxxxxx（上级人防主管部门）。

人防主管部门（盖章）

年    月     日

附件2

人防工程质量监督申报表

| 工程概况 | 项目名称 |  |  | 项目地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  |  | 法人代表 |  | 电话 |  |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  | 电话 |  |
|  |  |  |  | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 施工单位 |  |  | 施工资质 |  | 法人代表 |  |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  | 电话 |  |
|  | 勘察单位 | （单建式人防工程填报） |  | 勘察资质 |  | 法人代表 |  |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  | 电话 |  |
|  | 设计单位 |  |  | 设计资质 |  | 法人代表 |  |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  | 电话 |  |
|  | 监理单位 |  |  | 人防资质 |  | 法人代表 |  |
|  |  |  |  | 项目总监 |  | 电话 |  |
|  | 施工图审查单位 |  |  |  | 审查合格文件文号 |  |  |
|  | 人防主管部门行政许可批准文号 |  | （防空地下室行政审批或单建式人防工程开工报告批文） |  |  | 批准日期 |  |
|  | 拟开工、竣工日期 |  | 年 月 日—— 年 月 日 |  |  |  |  |
| 申报提交材料 | 1.《人防工程建设监理企业承揽项目情况登记表》1份； 2.《人防工程建设施工企业承揽项目情况登记表》1份； 3.单建式人防工程施工单位资质证书、施工人员岗位资格证书原件和盖章复印件（原件查验后退还）； 4.审查合格的单建式人防工程施工图纸一套（含电子版）。 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见 | 本项目人防工程已具备施工条件， 拟于 年 月 日开工，现申报人防工程质量监督。 项目法人代表（签名）： 建设单位（公章） 申报日期： |  |  |  |  |  |  |

附件3

人防工程建设监理企业承揽项目情况登记表

| 项目名称 |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  | 人防资质证书编号 |  |  | 资质等级 |  |  |
|  |  |  | 项目总监 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 外省入闽监理企业备案号 |  |  | （需要时填） |  |  |  |  |  |
| 监理合同编号 |  | 签订时间 |  |  | 合同工期 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 工程建筑面积（m2） |  | 防护单元数量 |  |  | 最高抗力级别 |  |  |  |
| 发包范围 |  | 质量标准 |  |  | 开竣工日期 |  |  |  |
| 项目监理机构岗位人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总监 |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
| 土建专业监理工程师 |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
| 安装专业监理工程师 |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
| 其他监理人员 |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见 | (盖章) 年 月 日 |  | 监理单位意见 |  | (盖章) 年 月 日 |  |  |  |

附件4

人防工程建设施工企业承揽项目情况登记表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 资质证书编号 |  |  | 资质等级 |  |
|  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |
| 施工合同编号 |  |  | 签订时间 |  |  |  | 合同工期 |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 工程建筑面积（m2） |  |  | 防护单元数量 |  |  |  | 最高抗力级别 |  |  |
| 发包范围 |  |  | 质量标准 |  |  |  | 开竣工日期 |  |  |
| 专业分包情况 |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 施工现场备案人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岗 位 | 姓 名 |  | 专 业 |  | 职 称 |  | 证 号 |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取样员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见 | (盖章) 年 月 日 |  |  | 施工单位意见 |  | (盖章) 年 月 日 |  |  |  |

附件5

人防工程防护（化）设备安装企业

承揽项目情况登记表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护（化）设备安装企业 |  |  |  |  | 资质证书编号 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |
| 合同编号 |  |  | 签订时间 |  |  |  | 合同总额 |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 工程建筑面积（m2） |  |  | 防护单元数量 |  |  |  | 最高抗力级别 |  |  |
| 发包范围 |  |  | 质量标准 |  |  |  | 开竣工日期 |  |  |
| 施工现场备案人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岗位 | 姓名 |  |  | 证号 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发包单位意见 | (盖章) 年 月 日 |  |  | 防护（化）设备安装企业意见 |  | (盖章) 年 月 日 |  |  |  |

附件6

人防质监方案〔 〕第  号

人防工程质量监督方案

项目名称

建设单位

勘察单位      （单建式人防工程填报）

设计单位

监理单位

施工单位

人防工程质量监督机构（盖章）

年  月  日

根据  (建设单位)  于      年   月    日申报的《人防工程质量监督申报表》，受       人民防空办公室的委托，本人防工程质量监督机构依据国家法律法规和工程建设标准强制性条文，对           项目在人防工程施工中参建各方主体质量行为、工程实体质量和工程竣工验收进行监督检查。为规范工程建设各方的质量行为，保证工程建设质量，特制定如下监督方案。

一、工程概况

该项目人防工程为附建式（单建式），防护类别为   类，抗力等级为    级，战时用途为           。地下室共    层，人防工程位于地下第    层，受监建筑面积为      平方米。

二、编制依据

（一）国家及福建省有关法律法规、强制性标准和规范性文件。

（二）已通过施工图审查的设计文件。

三、参与人防工程建设的各方责任主体应履行的职责

（一）建设单位（代建单位）

1.严格执行人防工程建设管理程序，项目人防审批手续齐全，按规定进行了人防工程施工图专项审查；

2.按批准的人防工程施工图组织建设，建设过程涉及建设规模、防护标准等重大修改，应当依规办理设计变更手续；

3.依法必须实行监理的人防工程，应委托具有人防专业资质条件的监理单位实施；

4.承担人防工程防护（化）设备生产企业应当具备人防资质条件；

5.按规定组织人防工程竣工验收；

6.按规定提交人防工程竣工验收报告等有关资料。

（二）监理单位

1.取得相应人防资质等级并在其许可的范围内承揽人防工程监理业务；

2.符合《福建省人民防空工程建设监理管理规定》要求，有职责明确的项目监理机构，实行总监理工程师负责制，落实符合要求的人防专业监理人员进驻施工现场；

3.审核人防工程防护（化）设备生产安装企业资质，按照《建设工程监理规范》的要求，对人防工程施工质量实施监理；

4.按照人防工程质量评定要求，组织对人防工程分项分部单位工程的质量评定；

5.督促施工单位进行人防工程质量问题的整改和反馈工作；

6.负责人防工程质量控制点检查记录电子文档资料按规定传送人防工程质量监督机构。

（三）施工单位

1.承担单建式人防工程施工业务的项目经理与中标书一致，并有施工承包合同。如更换项目经理，应将相关文件提交人防主管部门备案；

2.有职责明确和配套的项目管理机构，项目经理、技术负责人、质检员等专业技术管理人员配套，并具有相应资格及上岗证书；

3.按照《人民防空工程施工及验收规范》（GB 50134--2004）和经人防主管部门批准的人防工程设计图纸，编制合理完备的施工组织方案并贯彻执行；

4.整理人防工程质量控制资料，并按施工进度填报分项、分部、单位工程质量验收记录和隐蔽工程检查验收记录等内业资料，做到真实、完整；

5.对施工中出现的质量事故按有关要求及时如实上报并认真处理，有严格的质量问题整改措施和事故处理程序。

（四）人防工程防护（化）设备定点生产企业

1.应取得从事人防工程防护设备生产安装和防化设备生产资格；

2.人防工程防护（化）设备生产安装企业在防护（化）设备初次进场施工前5个工作日，向人防工程质量监督机构填报《人防工程防护（化）设备安装企业承揽项目情况登记表》；

3.承担防护设备安装业务后，应及时掌握土建钢筋绑扎进度情况，编制施工组织设计，配合土建施工按阶段预埋各类防护设备门框及预埋件；

4.防护（化）设备的产品质量和安装应符合现行国家行业标准《人民防空工程防护设备产品质量与施工验收标准》（RFJ01-2002）和《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》（RFJ04-2009）的要求；

5.按施工进度填报防护（化）设备安装分项工程质量验收记录，参加防护（化）设备安装质量有关阶段的验收，并按规定提交相关资料。

四、质量监督程序、内容、方法

（一）开工前监督

建设单位应提前3个工作日书面通知人防工程质量监督机构，参加召开技术交底会或质量预控会议，以完成以下工作：

1.明确质量监督重点内容、程序、方法和人防工程质量控制点以及参建各方应履行的质量责任；

2.检查参建各方现场组织机构、人员资格、企业从业不良记录等情况；

3.检查参建各方质量保证体系；

4.检查施工组织设计、监理实施细则等文件，有关人员的任命文件。

（二）施工过程监督

1.人防工程质量控制点的监督检查

人防工程质量控制点是指涉及主体结构工程、孔口防护工程和重要使用功能部位及工序的质量控制主要节点（如下表）。人防工程质量监督机构对质量控制点的检查，采取专项检查和每半年不定期抽查一次的方式。

人防工程质量控制点

| 序号 | 检查节点 | （FJRFGCF-2015-0109）中相关分项评定 | 检查方式 | 提前通知时段（工作日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术交底会议或质量预控会议 |  | 专项检查 | 3 |
| 2 | 单建式人防工程基础（桩基）验收 | （参照建筑工程相关评定表） | 专项检查 | 3 |
| 3 | 单建式人防工程基坑开挖及支护 | （参照建筑工程相关评定表） | 专项检查 | 3 |
| 4 | 防护（化）设备进场检查验收 | 《工程材料/构配件/设备报审表》 | 不定期 抽查 |  |
| 5 | 底板钢筋、人防设备预埋件验收 | 表1-1-2、表1-3-2 | 不定期 抽查 |  |
| 6 | 墙板钢筋、侧墙人防设备预埋件验收 | 表1-1-3、表1-1-5、表1-2-1、表1-2-2、表1-3-1、表1-4-7、表1-5-2 | 专项检查 | 2 |
| 7 | 顶板钢筋、人防设备预埋件验收 | 表1-1-4、表1-5-1 | 不定期 抽查 |  |
| 8 | 主体结构验收 | 表2-1、表2-2、YB1、YB2 | 不定期 抽查 |  |
| 9 | 孔口防护设备安装验收 | 表1-2-3、表1-2-4、表1-4-3、表1-4-4、表1-4-5 | 不定期 抽查 |  |
| 10 | 战时给排水、通风、电气系统验收 | 表1-3-3、表1-3-4、表1-4-1、表1-4-2、表1-4-6、表1-5-1、表2-3、表2-4、表2-5、YB3、YB4、YB5 | 不定期 抽查 |  |
| 11 | 竣工验收 | 表3-1、表3-2、表3-3 | 专项检查 | 3 |
| 注：1.监理单位对以上节点的相关分项工程或设备进场检查合格后，同步拍取相关施工节点图像资料，形成《人防工程质量控制点检查图像资料记录表》，发送到人防工程质量监督机构的电子邮箱； 2.人防工程质量监督机构在1个工作日内完成对专项检查节点质量电子文档的审查，并在规定验收时间内提出审查意见。规定验收时间内人防工程质量监督机构既未提出审查意见，又未到施工现场进行监督检查的，专项检查节点视为验收通过； 3.当同一专项检查节点需要多批次施工时，除第一批次施工采用必检外，其余批次列为每半年不定期抽查节点。 |  |  |  |  |

2.质量监督检查内容

⑴核查实体质量、质保资料情况；

⑵对人防工程质量执行标准，验收组织形式、程序、内容等进行监督检查；

⑶对监理单位人员到位情况、监理资料等进行监督检查；

⑷参建各方质量行为、质量责任制履行情况及质量保证体系完善情况监督检查。

（三）竣工监督

1.工程竣工验收前3个工作日，建设单位应以书面形式将竣工验收的时间、地点及验收组名单报人防工程质量监督机构，通知人防工程质量监督机构参加竣工验收；

2.人防工程质量监督机构参加竣工验收，对人防工程竣工验收的组织形式、程序等是否符合相关规定和验收结论是否明确进行监督，形成《人防工程竣工验收监督记录表》；

3.人防工程验收合格的，建设单位应将签章完整、结论明确的《人防工程竣工验收报告》等竣工验收文件报人防工程质量监督机构。符合规定要求的，人防工程质量监督机构应出具《人防工程竣工验收资料收件单》，作为建设单位向人防主管部门申请人防工程竣工备案的依据。

五、质量监督要求

（一）施工单位和防护设备安装企业应编制人防工程专项施工组织设计，报监理单位审核。应根据人防工程施工验收规范等技术标准和经审查合格的施工图进行施工，按照《人民防空工程质量验收与评价标准》（RFJ01-2015）或福建省人防办下发的《防空地下室防护专项质量评定书》（FJRFGCF-2015-0109）要求，填报各项质量评定内业。

（二）承担人防工程建设监理单位和防护（化）设备生产安装企业应该具备国家规定的人防工程资质条件。满足人防工程资质条件的监理单位和防护（化）设备生产安装企业可在福建省人民防空办公室门户网站(www.fjrf.gov.cn)查询。

（三）监理单位应根据人防工程质量控制点施工工序特点，拍取若干相关施工节点图像资料，形成《人防工程质量控制点检查图像资料记录表》，发送到人防工程质量监督机构公布的电子邮箱。

（四）人防工程主体结构未验收，不得进行修补、粉刷；未通过竣工验收的工程，不得交付使用。

（五）人防工程在建设过程中，发生严重质量问题及质量事故，监理单位应按规定及时向人防工程质量监督机构报告。

六、质量监督措施

人防工程质量监督机构履行监督检查职责时，有权采取下列措施：

（一）要求被检查单位提供有关人防工程质量的文件和资料；

（二）进入被检查单位的人防工程施工现场进行检查；

（三）发现有影响人防工程质量的问题时，签发问题整改通知单，责令责任单位整改，涉及重大质量问题的，应签发停工单。拒不执行的，报人防主管部门处罚；

（四）对未办理人防工程质量监督手续擅自建设的，责令建设单位限期整改，并检查工程施工质量情况。对于隐蔽工程未能提供质量检查或检验资料的，要求施工单位按有关规定进行建筑可靠性方面鉴定检测。

七、质量监督中资料报送电子邮箱：

八、质量监督人员（随机选派）：

九、公开办事制度

质量监督人员在质量监督过程中，如有不作为、乱作为或其他滥用职权、徇私舞弊等行为的，请及时向本机构或人防主管部门举报，也可直接向当地政府效能办投诉。

人防工程质量监督机构地址：

联系电话：

投诉电话：xxxxxxxx（人防工程质量监督机构）；xxxxxxxx（本级人防主管部门）

附件7

人防工程质量监督交底记录

年   月   日      星期         天气

| 工程名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加单位 | 建设单位： |  |  |  |  |
|  | 监理单位： |  |  |  |  |
|  | 施工单位： |  |  |  |  |
|  | 人防工程防护（化）设备生产安装企业： |  |  |  |  |
|  | 人防工程质量监督机构： |  |  |  |  |
| 交底内容 |  |  |  |  |  |
| 1.人防工程质量监督范围； 2.参建各方应履行的质量责任； 3.人防工程质量监督重点内容、程序、方法和人防工程质量控制点及其检查记录电子文档资料报送要求； 4.检查参建各方现场组织机构、人员资格、企业从业不良记录等情况； 5.检查参建各方质量保证体系； 6.检查施工组织设计、监理实施细则等文件，有关人员的任命文件； 7.施工中注意事项： - 设计审查后的设计修改联系单应落实； - 人防设备设施应选用具有资质厂家的产品； - 按照人防标准图集进行施工； - 若对原审批过的人防工程图纸进行变更，涉及建设规模、防护标准等重大修改，应当依规办理设计变更手续后方可施工； 8.下发有关施工要点； 9.答疑； 10.明确质量监督中投诉渠道和方式。 |  |  |  |  |  |
| 建设单位： （签字） |  | 监理单位： （签字） | 施工单位： （签字） | 防护设备厂家：（签字） | 质量监督机构：（签字） |

一式五份，参加单位各持一份。

投诉电话：  xxxxxxxx（人防工程质量监督机构）；xxxxxxxx（本级人防主管部门）

附件8                                  编号：XX（按次数编）

人防工程质量监督记录

年   月   日     星期       天气

| 工程名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参加检查人员 | 建设单位 |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |
|  | 防护（化）设备生产安装企业 |  |  |
| 质量抽查、检测部位 |  |  |  |
| 工程质量监督记录 |  |  |  |

质量监督工程师（签字）：

附件9                                       编号：XXYYZZ

人防工程质量控制点检查图像资料记录表

| 本节点检查轴线范围 |  | （标明施工图别图号，对应的X、Y轴的轴线范围） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  | （按照底板、人防外墙、临空墙、门框墙、顶板、设备进场以及风、水、电系统的安装划分） |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  | 对应的质量评定表编号 |  |  |
| 进场人防设备名称、型号 |  |  |  | 对应的质量报审表编号 |  |  |
| 人防监理工程师 |  |  |  | 检查日期 |  |  |
| 工程防护设备报审情况 |  |  |  |  |  |  |
| 检查部位分项工程质量评定情况 |  |  |  |  |  |  |
| 检查节点拍摄图片 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查部位 |  | 贴图区 |  |  |  |
| 1 | 示例1（底板）：底板钢筋间距（每5根钢筋间距为一测量值，测两组并拍2张） |  | 纵向实测值： |  | 纵向实测值： |  |
|  |  |  | 横向实测值： |  | 横向实测值： |  |
|  |  |  | （插入图片） |  | （插入图片） |  |
| 2 | 示例2（底板）：底板拉结钢筋间距（较大范围拉结筋全景拍1张，单跨板拍1张并测量间距） |  | 全景图 |  | 间距设计值： |  |
|  |  |  |  |  | 间距实测值： |  |
|  |  |  | （插入图片） |  | （插入图片） |  |
| 3 | 示例3（底板）：人防口部底板排水设施预埋情况（主次要出入口通道各拍全景1张） |  | 全景图 |  | 全景图 |  |
|  |  |  | （插入图片） |  | （插入图片） |  |
| 4 | 示例4（底板）：人防外墙、临空墙竖向钢筋与底板锚固节点（各测量人防外墙、临空墙外侧钢筋锚入底板长度，各拍1张） |  | 实测值： |  | 实测值： |  |
|  |  |  | （插入图片） |  | （插入图片） |  |
| 5 | 示例5（底板）：门框墙门槛竖向钢筋间距和门洞加强筋插入底板情况（各测主次要出入口防密门门框墙门槛钢筋间距，各拍1张） |  | 间距实测值： |  | 间距实测值： |  |
|  |  |  | （插入图片） |  | （插入图片） |  |
| 6 | 示例6（人防外墙、临空墙）：墙钢筋间距及是否采用套管、预制件情况（每5根钢筋间距为一测量值，人防外墙、临空墙各测一组并拍照） |  | 竖向实测值： |  | 竖向实测值： |  |
|  |  |  | 水平实测值： |  | 水平实测值： |  |
|  |  |  | （插入图片） |  | （插入图片） |  |
| 7 | 示例7（人防外墙、临空墙）：墙拉结钢筋间距及是否采用套管、预制件情况（人防外墙、临空墙各测一组并拍照） |  | 间距实测值： |  | 间距实测值： |  |
|  |  |  | （插入图片） |  | （插入图片） |  |
| 8 | 示例8（门框墙）：人防门门框墙钢筋间距、门洞加强筋及各类预埋管（每5根钢筋间距为一测量值，各测主次要出入口门框墙一组并各拍1张） |  | 竖向实测值： |  | 竖向实测值： |  |
|  |  |  | 水平实测值： |  | 水平实测值： |  |
|  |  |  | （插入图片） |  | （插入图片） |  |
| 9 | 示例9（门框墙）：防爆波活门门框墙侧墙尺寸及门框预埋情况（测量边墙尺寸及凹孔厚度值，主次要出入口活门门框墙各测一组并各拍1张） |  | 左侧实测值： |  | 左侧实测值： |  |
|  |  |  | 右侧实测值： |  | 右侧实测值： |  |
|  |  |  | 上侧实测值： |  | 上侧实测值： |  |
|  |  |  | 下侧实测值： |  | 下侧实测值： |  |
|  |  |  | 凹孔厚度实测值： |  | 凹孔厚度实测值： |  |
|  |  |  | （插入图片） |  | （插入图片） |  |
| 10 | 示例10（门框）：人防门框锚固钢筋间距、与墙筋焊接及固定情况（测量主次要出入口门框锚固钢筋间距一组并各拍1张） |  | 间距实测值： |  | 间距实测值： |  |
|  |  |  | （插入图片） |  | （插入图片） |  |
| 11 | 示例11（人防封堵框）：人防封堵框锚固钢筋间距、与墙筋焊接及固定情况（人防封堵框锚固钢筋间距分别测两组并拍2张） |  | 间距实测值： |  | 间距实测值： |  |
|  |  |  | （插入图片） |  | （插入图片） |  |
| 12 | 示例12（人防墙）：人防穿墙管密闭情况（风管、水管穿人防墙预埋管各拍1张） |  | 全景图 |  | 全景图 |  |
|  |  |  | （插入图片） |  | （插入图片） |  |
| 13 | 示例13（顶板）：顶板钢筋间距（每5根钢筋间距为一测量值，测两组并拍2张） |  | 纵向实测值： |  | 纵向实测值： |  |
|  |  |  | 横向实测值： |  | 横向实测值： |  |
|  |  |  | （插入图片） |  | （插入图片） |  |
| 14 | 示例14（顶板）：顶板拉结钢筋间距及超压测压装置管线预埋情况（测压装置管线位置范围含拉结筋全景拍1张，单跨板拍1张并测量间距） |  | 全景图 |  | 间距设计值： |  |
|  |  |  |  |  | 间距实测值： |  |
|  |  |  | （插入图片） |  | （插入图片） |  |
| 15 | 示例15（顶板）：顶板暗敷电气管线在人防墙的防护密闭处理（要求拍摄2处电气密闭盒，并测量密闭盒与墙体的间距，清晰体现密闭盒连接管线的密闭翼环） |  | 间距实测值： |  | 间距实测值： |  |
|  |  |  | （插入图片） |  | （插入图片） |  |
| 16 | 示例16（顶板）：人防外墙、临空墙竖向钢筋与顶板锚固节点（各测量人防外墙、临空墙外侧钢筋锚入顶板长度或顶板上层钢筋锚入外墙长度，各拍1张） |  | 实测值： |  | 实测值： |  |
|  |  |  | （插入图片） |  | （插入图片） |  |
| 17 | 示例17（设备进场）：同型号防护设备产品带铭牌处拍1张，产品质量证明文件拍1张 |  | （插入图片） |  | （插入图片） |  |
| 18 | 示例18（通风系统安装）：滤毒设备安装、风机送风、进风口密闭阀门安装、排风口超压排气活门安装等各拍1张 |  | （插入图片） |  | （插入图片） |  |
|  |  |  | （插入图片） |  | （插入图片） |  |
| 19 | 示例19（水系统安装）：穿人防墙的供水防护阀门安装、穿顶板水管位置各拍1张 |  | （插入图片） |  | （插入图片） |  |
| 20 | 示例19（电系统安装）：口部呼唤按钮安装、通风信号装置位置各拍1张 |  | （插入图片） |  | （插入图片） |  |
| 21 | 其它需要提供的图片 |  |  |  |  |  |

注：1.编号按XX年YY月ZZ日编制，与该项工序进行分项工程质量评定或设备报验检查时间一致；

2.插入图片时，设置图片粘贴格式：①右击图片---②大小和位置---③文字环绕---④浮于文字上方。

附件10

人防工程质量监督检查申报单

人防工程质量监督机构：

我单位建设的               人防工程，现已施工到         部位，经施工、监理单位质量检查，符合设计文件和施工验收质量标准。根据《人防工程质量监督方案》（   人防质监方案〔〕第  号），该部位是人防工程专项检查的质量控制点，须由质量监督人员到施工现场进行监督检查。故请贵单位派员于    年   月   日   时前到   （工地地址）  进行监督检查。

建设单位（盖章）

年  月  日

联系人：

联系电话：

送达日期：

人防工程质量监督机构签收人：

签收日期：                             年  月  日

注：本单一式两份，人防工程质量监督机构签收后，退还建设单位一份。

附件11

人防工程建设问题整改通知单

人防质监整改〔 〕第  号

由你单位建设的                          人防工程，经检查，存在以下问题。请于    年   月   日前整改完毕，并作出整改回复，经建设单位、监理单位（涉及结构安全和设计更改的还需设计单位）签验后报我单位，相关检查图像资料记录同步发送到我单位的电子邮箱                 。

| 存在的问题 | 违反法规、标准、规范、规定的名称 |
| --- | --- |
| 单位项目负责人签收： |  |
| 说明：1.本通知单一式四份。监督机构、建设、监理、施工单位各一份； 2.对本通知内容如有异议，可投诉至电话：xxxxxxxx（人防工程质量监督机构）；xxxxxxxx（本级人防主管部门） |  |

人防工程质量监督机构（盖章）

年  月  日

附件12

人防工程建设问题整改回复单

人防工程质量监督机构：

根据贵单位    年   月   日发给我单位的《人防工程建设问题整改通知单》（  人防质监整改〔〕第  号），我单位现已整改完毕，经建设、监理单位（涉及结构安全和设计更改的还需设计单位）检查合格，现回复整改内容如下。

整改内容： 项目负责人（签字）： 整改单位项目机构（盖章）： 年 月 日

监理单位复查意见： 人防专业监理工程师（签字）： 项目监理机构（盖章） 年 月 日

建设单位复查意见： 项目机构（盖章） 年 月 日

勘察、设计单位意见（需要时填） 设计单位（盖章） 年 月 日

人防工程质量监督机构签收人： 年 月 日

说明：本单由整改单位填写，监理工程师签认，建设、监理、施工单位及监督机构各执1份。

附件13

人防工程竣工验收监督记录表

| 项目名称 |  |  | 验收日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实体质量监督情况 | （一）是否存在重大质量问题：□是 □否 （二）是否存在需要整改的问题：□是 □否 |  |  |  |
| 参建各方签署质量合格文件情况 | （一）施工单位竣工验收报告:1.报告完整性□符合□不符合2.报告结论□符合□不符合3.报告签字盖章情况□符合□不符合 （二）监理单位评估报告：1.报告完整性 □符合 □不符合2.报告结论□符合□不符合3.报告签字盖章情况 □符合 □不符合 （三）设计单位竣工工程质量合格文件：1.文件结论□符合 □不符合2.文件签字盖章情况 □符合 □不符合 （四）勘察单位竣工工程质量合格文件：1.文件结论□符合 □不符合2.文件签字盖章情况 □符合 □不符合 |  |  |  |
| 组织竣工验收情况 | （一）验收组织形式：□符合 □不符合 （二）验收程序：□符合 □不符合 （三）验收结论：□通过 □不通过 |  |  |  |
| 质量监督人员签字 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附件14

人防工程竣工验收报告

项 目 名 称：

项 目 地 址：

竣工验收结论：

竣工验收日期：

建 设 单 位（盖章）

年  月  日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |
| 人防工程建筑面积（m2） |  |  |  | 防护等级 |  |  |
| 结构形式 |  |  |  | 工程类别 |  |  |
| 人防工程层数 |  |  |  | 出入口数量 |  |  |
| 平时用途 |  |  |  | 战时用途 |  |  |
| 开工时间 |  |  |  | 竣工时间 |  |  |
| 报监时间 |  |  |  | 监督方案文号 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 防护设备生产安装企业 |  |  |  |  |  |  |
| 防化设备生产企业 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  | （单建式人防工程填报） |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查单位 |  |  |  |  | 审查合格文件文号 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 人防工程质量监督机构 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收程序： （填写要求：需反映从工程具备竣工验收条件直至提交工程竣工验收报告整个过程的程序。包括：工程具备竣工验收条件、建设单位收集设计、施工、防护设备安装、监理等单位质量合格证明、组成竣工验收小组、制定验收方案、向质量监督机构报告验收组织、验收小组人员进行验收、竣工验收合格后提交工程竣工验收资料。） |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收内容： （填写要求：需反映工程建设参与各方合同履约和执行法律法规、强制性标准情况；验收小组人员审阅参与各方工程档案情况；实地查验工程质量情况和工程使用功能试验情况；验收小组人员评价情况。） |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收组织： （填写要求：需反映由建设单位组织成立验收小组的情况，组长、副组长、组员的职务、职称、专业配备情况等。） |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收标准： （填写要求：需反映工程竣工验收使用的标准情况，包括国家及地方法律、法规要求；国家及地方现行人防工程建设强制性标准；施工图设计文件及设计变更文件要求；合同要求。） |  |  |  |  |  |  |
| 对勘察、设计单位评价： （填写要求：需反映勘察、设计单位质量行为和质量责任制履行情况；勘察、设计单位工作质量及执行工程建设强制性标准、规范情况；设计单位对设计变更或技术核定认可情况；工程质量是否符合设计图纸及相关设计文件情况。） |  |  |  |  |  |  |
| 对施工单位评价： （填写要求：需反映施工单位质量行为和质量责任制履行情况；施工单位执行施工及验收规范情况；施工单位是否及时整改质量问题、处理质量事故情况；工作质量是否符合设计图纸及人防工程建设强制性标准、规范要求。） |  |  |  |  |  |  |
| 对监理单位评价： （填写要求：需反映施工单位质量行为和质量责任制履行情况；监理单位工作质量及执行工程建设强制性标准、规范情况；监理单位是否完成工程设计和合同约定的各项内容，达到竣工标准；工程质量核定等级与现行标准是否符合；工程质量缺陷和质量事故的处理是否进行跟踪检查和验收。） |  |  |  |  |  |  |
| 工程竣工验收结论： 质量等级： （填写要求：需反映工程是否符合国家及地方法律、法规要求；是否符合国家及地方现行工程建设强制性标准、规范要求；是否符合施工图设计文件、设计变更文件和合同要求；工程质量保证资料是否齐全；评定各分部工程和单位工程质量等级。） |  |  |  |  |  |  |

设计（勘察）单位质量检查报告（合格证明书）

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |
| 设计单位地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 项目联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 人防工程质量验收意见： （1.工程施工是否体现设计意图，完成工程设计文件内容； 2.工程施工是否符合设计单位签发的设计文件（包括设计变更通知单和技术核定单等）要求； 3.是否有改变人防工程建设规模或防护标准的重大设计调整； 4.工程施工是否存在未经设计更改的较大施工调整； 5.工程质量验收中是否发现较大质量问题； 6.工程验收质量评定结论。） |  |  |  |  |
| 项目负责人： 年 月 日 |  |  | （设计、勘察单位公章） |  |
| 单位技术负责人 年 月 日 |  |  |  |  |
| 单位法人代表： 年 月 日 |  |  |  |  |

施工单位质量竣工报告（合格证明书）

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |
| 施工单位地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 项目联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 人防工程质量验收意见： （1.施工单位质量责任行为履行情况； 2.本工程是否已按要求完成工程设计和合同约定的各项内容； 3.在施工过程中，执行强制性标准和强制性条文的情况； 4.是否有影响人防工程建设规模或防护标准的重大设计调整； 5.施工过程中对监理和监督机构提出质量整改要求是否完成； 6.工程质量保证资料是否规范、完整且已按要求装订成册； 7.工程验收质量自评结论。） |  |  |  |  |
| 项目经理： 年 月 日 |  |  | （施工单位公章） |  |
| 单位技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 单位法人代表： 年 月 日 |  |  |  |  |

监理单位质量评估报告（合格证明书）

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |
| 监理单位地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 项目联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 人防工程质量验收意见： （1.监理单位质量责任行为的履行情况； 2.监理单位执行工程监理规范情况； 3.执行国家有关法律法规、强制性标准、和设计文件情况； 4.督促检查施工单位对监理和监督机构提出问题整改落实情况； 5.施工过程中，是否发生影响人防工程建设规模或防护标准的重大设计调整； 6.工程质量检查中发现较大质量问题情况； 7.工程验收质量评定结论。） |  |  |  |  |
| 总监理工程师： 年 月 日 |  |  | （监理单位公章） |  |
| 单位技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 单位法人代表： 年 月 日 |  |  |  |  |

竣工验收组人员名单

| 验收组职务 | 姓 名 | 工作单位 | 职称或职务 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收组组长 |  |  |  |  |
| 副组长 |  |  |  |  |
| 验收组成员 |  |  |  |  |
| 建设单位项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |

注意事项：

1.竣工验收由建设单位负责组织，邀请设计、施工、防护设备安装、监理等单位参加；

2.竣工验收组组长由建设单位项目负责人担任；副组长应有设计、监理单位的项目负责人；验收组成员应由相关专业的技术人员组成；

3.建设单位应邀请项目所在地人防主管部门或人防工程质量监督机构进行竣工验收监督。

附件15

人防质监报告〔〕第      号

人防工程质量监督报告

单位工程名称：

建设单位名称：

监督报告日期：

人防工程质量监督机构（盖章）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点： |  |  |  |  |  |  | 地下层数 |  |  |  |  |  |
| 报监建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 竣工建筑面积 |  |  |  |  |  |
| 平时用途 |  |  |  |  |  |  | 战时用途 |  |  |  |  |  |
| 工程防护等级 |  |  |  |  |  |  | 工程类型（单建、附建） |  |  |  |  |  |
| 人防主管部门行政许可批准文号 |  |  |  |  | （防空地下室行政审批或单建式人防工程开工报告批文） |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  |  | 竣工验收日期 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |  |
| 防护设备企业 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 质量监督申报时间 |  |  |  |  |  | 监督方案文号 |  |  |  |  |  |  |
| 工程开工前质量监督情况： （主要记录工程开工前技术交底和各参建单位资质、人员资格、人员配备情况；施工组织设计和监理实施细则等技术文件情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工过程中质量监督情况： （主要记录对实体质量监督检查的方式、方法、频次以及对责任主体质量行为的监管情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位、防护（化）设备企业和监理单位执行国家强制性标准、质量行为及质量责任制履行情况： （主要记录工程质量监督过程中的是否有设计变更、是否存在违反强制性条文的质量问题、历次质量检查是否符合图纸和规范要求，材料检测资料和质量评定档案是否齐全有效等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程竣工技术资料抽查情况：（记录工程质量内业资料规范、完整情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工质量检测、试验抽查情况： （记录工程因技术缺陷，需要检测机构检测鉴定方可验收的情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量情况及施工中出现质量问题整改情况： （记录工程各质量控制点监督检查过程中出现的质量问题，是否有按规范要求进行整改，是否有文字和照片的整改反馈材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防空地下室设计变更情况 （记录工程需设计变更，才能达到质量要求；或因设计变更造成防空地下室建设规模、防护标准调整的情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对工程中遗留质量缺陷的监督意见： （记录工程有永久性技术缺陷，但在返修、加固处理后仍可满足安全使用的处理情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程竣工验收监督意见： （记录工程竣工的组织形式、程序和验收结论情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《人防工程竣工验收资料收件单）编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量监督组成员 | 姓 名 |  |  | 监督人员证书编号 |  |  |  | 职务栏 |  |  |  |  |
| 本项目经建设单位组织竣工验收，结论为 ，人防工程竣工验收资料已报本机构备案。 人防工程质量监督机构（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本报告一式二份，一份由人防工程质量监督机构存档，一份报人防主管部门竣工验收备案。

附件16

人防工程竣工验收资料收件单

人防质监备案〔  〕第      号

（建设单位）：

你单位的                  项目已竣工验收， 我机构现收到项目以下人防工程竣工验收资料一份。请于5个工作日后向（人防主管部门）申报人防工程竣工验收备案。

一、《人防工程竣工验收报告》

二、《人防工程质量评定书》

人防工程质量监督机构（盖章）

年  月  日

福建省人民防空办公室                   2020年12月14日印发